**UMOWA WZÓR**

zawarta w dniu ......................... r., pomiędzy:

Krakowskim Parkiem Technologicznym sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, NIP 675-11-57-834, REGON 351381295, wpisaną do wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058058, wysokość kapitału zakładowego: 17.567.000,00 zł, reprezentowaną przez:

1. .......................................................

2. .......................................................

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

zwaną dalej „Wykonawcą”

W związku z realizacją Projektu pn. „KPT ScaleUp” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.”

§ 1

1. W ramach przedmiotu umowy wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności polegających na obsłudze wideo i obsługę fotograficzną akceleratora KPT ScaleUp realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
3. dostarczenia Zamawiającemu serii filmów, które będą mieć formę krótkich relacji video, w okresie od dnia podpisania umowy do 31 marca 2018 r. zgodnie z § 1 pkt.2 pkt. 8 Szczegółowe terminy dostarczania poszczególnych części filmu Zamawiający ustali w umowie z Wykonawcą.
4. Koncepcję filmu i szczegółowy scenariusz Zamawiający ustali z Wykonawcą przed każdą realizacją.
5. Wprowadzania poprawek wskazanych przez Zamawiającego na bieżąco.
6. Do zapewnienia całego zaplecza technicznego niezbędnego do pełnej realizacji serii filmów.
7. Zachowania większej ilości materiału we wskazanych przez Zamawiającego przypadkach, w celu wykorzystania ich w mediach internetowych.
8. Obecności osób odpowiedzialnych za realizację video programu podczas każdorazowej realizacji filmu czy relacji, a także na maksymalnie 8 spotkaniach roboczych w siedzibie KPT.
9. Do przyjazdu na miejsce opisanych niżej w pkt. 8 realizacji przez cały okres trwania umowy. Zamawiający będzie informować Wykonawcę o realizacji z dwudniowym wyprzedzeniem.
10. Przez obsługę video Zamawiający rozumie wykonanie następujących form video w całości realizowanych w technologii 4k lub HD w wymienionych przypadkach:
11. Wywiady wideo z Partnerami projektu wraz z ujęciami zakładów przemysłowych Partnerów.  
    Ilość realizacji: 3 + możliwe zamówienie uzupełniające na 1 realizację.  
    Czas trwania pojedynczej realizacji: do 3 minut  
    Szacunkowa ilość dni zdjęciowych: 3  
    Lokalizacja: siedziby Partnerów (na terenie województwa małopolskiego)  
    Data realizacji: Przed oficjalnym rozpoczęcie pierwszej edycji programu ScaleUp  
    Data przekazania realizacji: do 30 maja 2017 roku (pierwszy etap)
12. Reklama wideo programu akceleracyjnego ScaleUp. Reklama powinna zawierać ujęcia z siedzib Partnerów, wypowiedzi organizatorów, animacje wyjaśniające akcelerator. Wymagane stworzenie skróconej wersji (30 sekund). Wymagana zmiana plansz reklamy po pierwszej edycji akceleratora.  
    Ilość realizacji: 1  
    Czas trwania pojedynczej realizacji: 2- 3 minuty  
    Szacunkowa ilość dni zdjęciowych: 1  
    Lokalizacja: Krakowski Park Technologiczny  
    Data realizacji: Przed oficjalnym rozpoczęcie pierwszej edycji programu ScaleUp  
    Data przekazania realizacji: do 30 maja 2017 roku (pierwszy etap).
13. Relacja skrót. Skrótowe podsumowanie przebiegu każdej edycji programu z wykluczeniem konferencji, wraz z wskazanymi wydarzeniami programu ScaleUp. Skrót musi być gotowy do wyemitowania na konferencji.   
    Ilość realizacji: 2  
    Czas trwania pojedynczej realizacji: do 3 minut  
    Szacunkowa ilość dni zdjęciowych: 4  
    Lokalizacja: Krakowski Park Technologiczny  
    Data realizacji: I realizacja sierpień 2017, II realizacja luty 2018.  
    Data przekazania realizacji: dzień przed konferencją kończącą edycję (drugi i czwarty etap)
14. Relacja wideo z konferencji. Podsumowanie przebiegu konferencji. Osobno dla każdej z edycji programu ScaleUp. Zawarcie wypowiedzi organizatorów, partnerów i uczestników.   
    Ilość realizacji: 2 + możliwe zamówienie uzupełniające na 1 realizację.  
    Czas trwania pojedynczej realizacji: do 3 minut  
    Szacunkowa ilość dni zdjęciowych: 2  
    Lokalizacja: Krakowski Park Technologiczny  
    Data realizacji: konferencji I edycji programu; II połowa sierpnia 2017, konferencji II edycji programu; luty 2018  
    Data przekazania realizacji: do tygodnia po dacie realizacji (drugi i czwarty etap).
15. Podsumowanie programu ScaleUp. Pełne podsumowanie przebiegu całego programu wykorzystujące wszystkie zarejestrowane na potrzebę programu materiały. Główny materiał wideo.  
    Ilość realizacji: 1  
    Czas trwania pojedynczej realizacji: do 5 minut  
    Szacunkowa ilość dni zdjęciowych: 0  
    Lokalizacja: Krakowski Park Technologiczny  
    Data realizacji: przez cały okres trwania programu  
    Data przekazania realizacji: do dwóch tygodni po zakończeniu programu. Marzec 2018  
    (czwarty etap).
16. Wywiady z zespołami programu akceleracyjnego ScaleUp. Osobno dla każdego zespołu.  
    Ilość realizacji: 24  
    Czas trwania pojedynczej realizacji: 2 minut  
    Szacunkowa ilość dni zdjęciowych: 2  
    Lokalizacja: Krakowski Park Technologiczny  
    Data realizacji: w trakcie programu akceleracyjnego ScaleUp  
    Data przekazania realizacji: do tygodnia po dacie realizacji (drugi i czwarty etap)
17. Sesja zdjęciowa. Wykonanie profesjonalnej sesji zdjęciowej wszystkich zespołów programu ScaleUp oraz organizatorów. Zdjęcia w zespołach. W wyniku czego ma powstać minimum 1 zdjęcie na zespół i organizatora. Do 24 zespołów oraz 5 organizatorów. Możliwość wykorzystania infrastruktury Krakowskiego Parku Technologicznego jako tło zdjęć. Zdjęcia o rozdzielczości minimum 2000 px na 2000 px.  
    Ilość realizacji: 1  
    Szacunkowa ilość dni zdjęciowych: 2  
    Lokalizacja: Krakowski Park Technologiczny  
    Data realizacji: pierwszy miesiąc I edycji programu, pierwszy miesiąc II edycji programu  
    Data przekazania realizacji: do tygodnia po dacie realizacji (pierwszy i trzeci etap)
18. Relacja zdjęciowa. Wykonanie relacji zdjęciowej z 6 wydarzeń programu ScaleUp. W tym m.in. 2 dni konferencji. W wyniku czego ma powstać minimum 30 zdjęć na wydarzenie. Osobna relacja dla każdego wydarzenia. Zdjęcia o rozdzielczości minimum 2000 px na 2000 px.  
    Ilość realizacji: 6  
    Szacunkowa ilość dni zdjęciowych: 6  
    Lokalizacja: Krakowski Park Technologiczny  
    Data realizacji: konferencja I edycji programu, konferencja II edycji programu oraz 4 wydarzenia wskazane przez organizatorów  
    Data przekazania realizacji: do tygodnia po dacie realizacji (drugi i czwarty etap)
19. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera zapytanie ofertowe z dnia ............

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, kwalifikacje i umiejętności niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy w sposób należyty, staranny i prawidłowy, zgodnie z informacjami i wytycznymi Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy nie będzie naruszać praw osób trzecich.
4. W razie stwierdzenia nieprawdziwości oświadczenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie umowy, lub też wad prawnych przedmiotu umowy, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od pojawienia się okoliczności uprawniających do odstąpienia i żądania zwrotu wypłaconego wynagrodzenia wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia zapłaty do dnia zwrotu wynagrodzenia. W każdym wypadku określonym w niniejszym ustępie, Zamawiający będzie także uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody w pełnym zakresie.

§ 3

1. Wykonawca w terminie do …………… 2017 r. przedstawi harmonogram prac.
2. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych zaakceptuje harmonogram lub wniesie do niego uwagi, które zostaną uwzględnione przez Wykonawcę.
3. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany niniejszej umowy i nie wymaga aneksu.

§ 4

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony do 31 marca 2018 r.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt do siedziby Zamawiającego.
3. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru, podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego.
4. Odbiór przedmiotu umowy obejmuje sprawdzenie zgodności przedmiotu umowy z zapytaniem ofertowym.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru przedmiotu umowy, jeżeli dostarczony przedmiot będzie niekompletny, niezgodny ze zapytaniem ofertowym z dnia ...................... r. oraz wskazówkami Zamawiającego. Zamawiający wskaże w protokole odbioru przyczyny odmowy odbioru oraz wyznaczy Wykonawcy nowy termin odbioru przedmiotu umowy

§ 5

1. Z tytułu należytego wykonania całego przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie brutto w wysokości: .......................... zł (słownie: .................................) w tym należny podatek VAT,.
2. Wynagrodzenie będzie płatne w następujących ratach:
3. 20% to jest ....................... zł (słownie: ........................) za pierwszy etap prac wykonanych do 30.06.2017r.
4. 30% to jest ....................... zł (słownie: ........................) za drugi etap do 30.11.2017r. po wykonaniu prac związanych z zakończeniem pierwszej edycji programu akceleracyjnego.
5. 20% to jest ....................... zł (słownie: ........................) za trzeci etap prac wykonanych do 30.11.2017r.
6. 30% to jest ....................... zł (słownie: ........................) za czwarty etap do 31.03.2018r. po wykonaniu prac związanych z zakończeniem programu akceleracyjnego.
7. Podstawą do wystawienia faktury będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół odbioru obejmujący dany okres zawierający opis wymienionych przez Wykonawcę czynności i usług zgodnie z § 1 niniejszej umowy.
8. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto w ciągu 14 dni od wystawienia faktury przez Wykonawcę i stwierdzeniu przez Zamawiającego terminowego i prawidłowego wykonania danej części przedmiotu umowy.
9. Wartość umowy, o której mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy.

§ 6

Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, chyba, że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi winy.

§ 7

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym przypadku rażącego i stałego naruszania warunków niniejszej umowy.
2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy lub upływu terminu na jaki niniejsza umowa została zawarta Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wszystkich dokumentów związanych z przedmiotem umowy Zamawiającemu w stosownym terminie.

§ 8

1. W momencie odbioru danej części przedmiotu umowy Wykonawca przekaże w ramach wynagrodzenia, o którym stanowi § 5 ust.1 Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy (każdego Utworu), w tym również do projektu i muzyki, w zakresie następujących pól eksploatacji:
2. utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym drukiem na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku m.in. płyta DVD, pendrive;
3. wprowadzania do komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;
4. -publicznego udostępniania materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym ( m.in. w Internecie);
5. publicznego odtwarzania;
6. użyczania i/lub najmu;
7. nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodniej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną;
8. nadawania za pośrednictwem satelity;
9. równoczesnego i integralnego nadawania m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych i sieci kablowych.
10. Korzystanie z utworu w całości lub w części oraz łączenie z innymi utworami,
11. Opracowanie poprzez dodanie lub odjęcie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na inne języki,
12. Wykorzystywania całości utworu lub jego poszczególnych elementów do celów realizacji zadań Zamawiającego.
13. Wystawianie na publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
14. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie majątkowe prawa zależne, w do przedmiotu umowy, tym również do projektu.
15. Wykonawca przenosi autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy, określonego w § 1 bez ograniczeń czasowych, na polach eksploatacji określonych w ust.1.
16. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na mocy niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do korzystania z praw nabytych bez ograniczeń terytorialnych.

§ 9

1. Za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy w stosunku do określonego w harmonogramie (o którym stanowi § 3 ust.2) Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 0,25% całości wartości brutto umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna od Wykonawcy w wysokości 10% całości wartości brutto umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego w sytuacji opisanej w § 7 ust.1 Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 20% całości wartości brutto umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Zamawiający przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy rozumie w szczególności złą jakość obrazu lub/i dźwięku.

§ 10

Strony niniejszej umowy zobowiązują się w czasie jej trwania oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu do zachowania poufności, co do informacji, o których dowiedziały się w związku z wykonywaniem niniejszej umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących drugiej strony, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanową inaczej.

§ 11

1. Osobą odpowiedzialną za Zamawiającego za realizację niniejszej umowy jest: ………
2. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację niniejszej umowy jest ..............
3. Osoby wymienione w ust.1 i w ust.2 są uprawnione do uzgadniania form i metod wykonywania przedmiotu umowy, udzielania koniecznych wyjaśnień i informacji, podejmowania innych niezbędnych działań koniecznych do prawidłowego i należytego wykonywania przedmiotu umowy.

§ 12

Integralną część niniejszej umowy stanowi zapytanie ofertowe z dnia ....................oraz oferta Wykonawcy.

§ 13

Ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych do postanowień niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. .

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA